## DB
vendor
ID |  |  |  | Ms Kendaraan | Ms Kota | Ms Depo
Nama |  |  | Kendaraan Type
Jns_sup |  | Internal/Umum/Ekspedisi
|  |  |  | Ms Ekspedisi | Ms Trip | Ms Vendor
vendor_det
id
id_vendor |  |  |  | Ms Customer | Ms Jns Potongan
alamat_usaha
kota
kontak |  |  |  | Ms TOP |  | Ms Produk
kontak_tagihan
npwp
norek |  |  |  |  | Ms COA | Ms Hrg Beli
bank
nama_rekening
telp_usaha
telp_kontak
telp_tagihan
email_kontak
email_tagihan
kota | sama dengan lokasi
kendaraan
id
id_ekspedisi
no_mesin
no_rangka
kapasitas
Jenis
aktif
kendaraan_detail
id
id_kendaraan
nopol

## Menu (2)
Master | Master Vendor | create | odoo | Jadikan satu dengan Master Customer (odoo)
| Master Kota | create | owned |  |  | Ms Kendaraan | Ms Kota |  | Ms Depo
| Master Produk (DMS & Non DMS) | DMS | DMS | Belum dapat dari DMS
| Master Ekspedisi | create | odoo-custom | Ms.Cust-tambahkan pilihan ekspedisi
| Master Kendaraan | Create | odoo-custom | Ms.Cust-tambahkan di tab untuk kendaraan |  | Ms Ekspedisi | Ms Trip |  | Ms Vendor
| Master Trip | Create | owned
| Master Jenis Potongan | Create | odoo | Pricelist - sesuaikan
| Master Depo | Create |  |  |  | Ms Customer | Ms Jns Potongan
| Master Customer | Create | odoo | Jadikan satu dengan Master Vendor (odoo)
| Term Of Payment | Create | odoo
| Master Harga Beli |  |  |  |  | Ms TOP |  |  | Ms Produk
Cost Of Account
DMS Integrated | Integrasi BTB | [5 empty] | Ms COA |  | Ms Hrg Beli
Integrasi BKB
Transaksi | Input OA Manual
Pembelian TIV & Non TIV
Pemby hutang TIV
Pemby Hutang OA
Program Penjualan
Jurnal Manual
Laporan | - Laporan Hutang TIV dan OA
- Laporan Laba/Rugi
- Laporan Arus Kas
- Laporan Piutang
- Laporan Persediaan Barang
- Neraca
- Program Penjualan
User Confirm | [6 empty] | ALUR PEMBAYARAN
Task |  | Document | PiC User | Tanggal | Status |  | BTB- | INVOICE TIV | Rencana Pemby
Backup DB | [7 empty] | INVOICE EKSPEDISI
Excel 1.2
1. NO CO ambil darimana
2. Untuk BKB non CO apakah ada di DMS
3.Untuk Retur ambil di DMS ambil tabel yang mana?
4. Contoh excel yang bisa digunakan untuk Pembayaran TIV, Supplier dan lain2

## Master
Master Customer, Vendor, Ekspedisi
| Jenis | Individu |  | Perusahaan |  | Ekspedisi
PT . Segar Makmur
Subsidiary Sungguh Segar Group
| Alamat | Ruko Jualan - Jl.Genteng Besar 101 |  |  |  | Telp | 031 - 88994455
[6 empty] | Email | admin@ssm.co.id
|  | Kota | Surabaya ˅ | Propinsi | Jawa Timur ˅ | Nama Grup | Retail A1 ˅
| NPWP | 11.00.33.66666
| Contact Person | Tujuan Pengiriman |  | Kendaraan | Keterangan |  |  |  | Contact Person | Tujuan Pengiriman |  | Kendaraan | Keterangan |  | Contact Person | Tujuan Pengiriman |  | Kendaraan | Keterangan
Tambah Baru
|  | Budi - MKT Pusat | [12 empty] | Daftar Kendaraan
|  | Manager Marketing | [6 empty] | Alamat Kirim | PT. Segar Makmur - Gudang Sidoarjo |  |  |  |  | No Polisi | Jenis | Model | Kapasitas | Keterangan
|  | 0818 0380 9999 | [7 empty] | Pergudangan Bersama Candi blok A1 |  |  |  |  | L 1122 MM | Tronton ˅ | BOX ˅ | 20 ton
|  | TOP | NET 30 Hari | [5 empty] | Kota | Sidoarjo ˅ |  |  |  |  | Add Lines
|  | Penagihan | PT. Segar Makmur - HO | [5 empty] | Propinsi | Jawa Timur ˅
|  | Program | Retail A1 Nov 21 | [5 empty] | Jenis Trip | SBY KT-SDA KT ˅ |  |  |  |  | Daftar Trip
[9 empty] | Biaya Tambahan | 0 |  |  |  |  | Trip | Kota Asal | Nama Tempat | Kota Tujuan | Nama Tempat
[15 empty] | PDN AQA - SBY JRD ˅ + | Pandaan | Aqua Plan Pandaan | Surabaya | Pelabuhan Jamrud
| Detail Kontak dan Alamat | [7 empty] | Alamat Kirim | PT. Segar Makmur - Gudang Mojokerto |  |  |  |  | Add Lines
| Nama | Budi - MKT Pusat |  | Email | budi@ssm.co.id |  |  |  |  | Jalan Soekarno Hatta 99 Trawas
| Posisi | Manager Marketing |  | No Telp | 031-88994455 ext.1122 |  |  |  | Kota | Mojokerto ˅
| Keterangan |  |  | Mobile | 081808909101 |  |  |  | Propinsi | Jawa Timur ˅
[9 empty] | Jenis Trip | Non Franco ˅
[9 empty] | Biaya Tambahan | 0
| Alamat Invoice | PT. Segar Makmur - HO |  |  |  | Program | Retail A1 Nov 21 | ˅
|  | Ruko Jualan - Jalan Genteng Besar 101 |  |  |  | Payment Terms | NET 30 Hari | ˅
| Kota | Surabaya ˅
| Propinsi | Jawa Timur ˅
| Master Trip | [7 empty] | Master Jenis Potongan
| Kode | AQPDN-DPJBR
[9 empty] | Kode | GLN-RTLA1-NOV21
| Kota Asal | Pandaaan, Pasuruan ˅ |  | Kota Tujuan | Jember ˅ |  |  |  | Nama Program | Program Galon Retail A1 Potongan 2 %
| Tempat Muat | Aqua Plan Pandaan |  | Tempat Bongkar | Depo Jember |  |  |  | Periode Program | 11/1/2021 s/d | 2021-11-30
| Biaya Tambahan | 0 |  | Biaya Tambahan | 0
| Jarak | 200 Km |  | Jenis Product | GLN Lasah
| Tarif | 10500 | [6 empty] | Detail Program
| Keterangan | [7 empty] | Nama Produk | Grup Customer | Customer | Min QTY | Pot % | Pot Rp
| internal depo | [7 empty] | Aqua Galon | Retail A1 | All | 1000 | 2 | 0
Add Line
| Master Product | [8 empty] | Master Ketentuan Pembayaranan
| Kode Produk | MZNB |  | Jenis Transaksi | Penjualan |  |  |  |  | Kode | COD
| Nama Produk | Mizone Botol |  |  | Pembelian |  |  |  |  | Nama TOP | Cash On Delivery
| Kemasan | Botol | [7 empty] | Keterangan
Keterangan
| Produk Varian | [8 empty] | Ketentuan | Nilai Hutang | Jatuh Tempo (H)
| Kode | Nama |  |  | Ukuran | Rasa | Packaging | Isi Packaging |  | Lunas | 0 | 0
| MZNB-AC500-01 | MIZONE ACTIVE LYCHEE LEMON 500ML 1X1 |  |  | 500 ML | LYCHEE LEMON | Satuan | 1 |  | Add Lines …
| MZNB-AC500-12 | MIZONE ACTIVE LYCHEE LEMON 500ML 1X12 |  |  | 500 ML | LYCHEE LEMON | Wrap | 12
| MZNB-AC350-01 | MIZONE ACTIVE LYCHEE LEMON 350ML 1X1 |  |  | 350 ML | LYCHEE LEMON | Satuan | 1 |  | Kode | DP30
| MZNB-AC350-12 | MIZONE ACTIVE LYCHEE LEMON 350ML 1X12 |  |  | 350 ML | LYCHEE LEMON | Wrap | 12 |  | Nama TOP | DP 30% Lunas bulan bersama
| MZNB-BF500-01 | MIZONE BREAK FREE CHERRY BLOSSOM 500ML 1X1 |  |  | 500 ML | CHERRY BLOSSOM | Satuan | 1 |  | Keterangan
| MZNB-BF500-12 | MIZONE BREAK FREE CHERRY BLOSSOM 500ML 1X12 |  |  | 500 ML | CHERRY BLOSSOM | Wrap | 12
| MZNB-MU500-01 | MIZONE MOOD UP CRANBERRY 500ML 1X1 |  |  | 500 ML | CRANBERRY | Satuan | 1
| MZNB-MU500-12 | MIZONE MOOD UP CRANBERRY 500ML 1X12 |  |  | 500 ML | CRANBERRY | Wrap | 12
[10 empty] | Ketentuan | Nilai Hutang | Jatuh Tempo (H)
[10 empty] | Presentase | 30 | 0
[10 empty] | Lunas | 0 | 30
| ID | Nama Produk |  |  | UOM | Harga Beli | Mulai
| 120687 | 350ML LEVITE RASA ANGGUR HIJAU 1X12 |  |  | BOX | 36000000 | 2021-11-01 |  |  | Ketentuan | Lunas - Persentase
| 120688 | MIZONE ACTIVE LYCHEE LEMON 500ML 1X12 |  |  | BOX | 36000000 | 2021-11-01
| 120689 | MIZONE BREAK FREE CHERRY BLOSSOM 500ML 1X12 |  |  | BOX | 36000000 | 2021-11-01
| 120690 | MIZONE MOOD UP CRANBERRY 500ML 1X12 |  |  | BOX | 36000000 | 2021-11-01 |  |  | Jenis Potongan | Dalam RP | Dalam % | Mulai | Sampai
| 120691 | MIZONE ACTIVE LYCHEE LEMON 350ML 1X12 |  |  | BOX | 36000000 | 2021-11-01 |  |  | Diskon Harga HOD | 200 | 0 | 2019-01-28 | 2025-01-28
MASTER HARGA BELI
| ID | 120687
| Nama Produk | 350ML LEVITE RASA ANGGUR HIJAU 1X12 | [7 empty] | MASTER JENIS POTONGAN
| UOM | BOX
| Harga Beli | 36000000 | [7 empty] | ID | PTO01
| Tanggal Mulai | 2021-11-01 | [7 empty] | Jenis Potongan | DISC 17 Agustus
[10 empty] | Dalam Rp | 50
| HISTORY | [8 empty] | Dalam % | 0
| Harga | Mulai | Berakhir | Diupdate | [5 empty] | Tanggal Berlaku | 01 Agust 21 | S/D | 31 Agust 21
| 30000000 | 2021-02-01 | 2021-10-30 | Amir
[10 empty] | Jenis Produk | Nama Produk |  | Harga Beli
+

## Trans-Pembelian
Vendor Bills | [9 empty] | Invoice to Supplier (compare dengan fitur dari afandi)
Pembelian | [6 empty] | SYNC DMS |  |  | No Invoice
Customer
Selisih DMS 0 |  |  | Hutang TIV | [6 empty] | Tgl Invoice |  |  | Tgl Jatuh Tempo
|  |  | 0 Bills to Validate |  |  |  | Rp. 0,00 |  |  | No CO
|  |  | 2 Bills to Pay |  |  | Rp. 3.400.000.000,00
[10 empty] | No CO | Produk | Qty
Hutang Ekspedisi
|  |  | 0 Bills to Validate |  |  | Rp. 120.000.000,00
|  |  | 2 Bills to Pay |  |  |  | Rp. 0,00
Validasi BTB dan BKB
Periode | April 2021 |  | BTB BKB | PROSES
SUBMIT
Daftar BTB | [9 empty] | POSTED
Jenis | Tanggal | No CO | No Dokumen | Nama Gudang | Tipe Stok | No Surat Jalan | Tgl Surat Jalan | Ekspedisi | No Polisi
BTB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002658 | 889-0002658 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/001 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1234 AB
BTB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002659 | 889-0002659 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/009 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1235 AB
BTB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002660 | 889-0002660 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/004 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1231 AB
BTB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003990 | 899-0003990 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BTB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003994 | 899-0003994 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BTB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003995 | 899-0003995 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-15 | Internal | L2211AB
Daftar BKB | [9 empty] | POSTED
Jenis | Tanggal | No Dokumen | No Dokumen | Nama Gudang | Tipe Stok | No Surat Jalan | Tgl Surat Jalan | Ekspedisi | No Polisi
BKB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002658 | 889-0002658 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/001 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1234 AB
BKB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002659 | 889-0002659 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/009 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1235 AB
BKB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002660 | 889-0002660 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/004 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1231 AB
BKB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003990 | 899-0003990 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BKB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003994 | 899-0003994 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BKB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003995 | 899-0003995 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-15 | Internal | L2211AB
Proses | Tampilkan seluruh BTB atau BKB sesuai dengan perusahaan dan periode yang dipilih pada DMS dengan status applied yang belum ada di DB local
Submit | Simpan BTB / BKB pada local yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan invoice retur suplier
Contoh 1 (Untuk pembelian)
Tanggal | 2021-10-16
No Invoice TIV | 8007648276
No BTB | 555-0000078 ˅ | ADD
Tgl BTB/BKB | No BTB/BKB | No CO | No DN | Depo | Nama Produk | Qty | Harga | Total
2021-10-13 | 555-0000078 | 9087638823 | 50983769 | Pasuruan | AQ.GALLON ISI | 1008 | 9800 | 9878400
2021-10-13 | 555-0000078 | 9087638823 | 50983769 | Pasuruan | AQ.GALLON BTL | 1008 | 30000 | 30240000
2021-10-13 | 555-0000078 | 9087638823 | 50983769 | Pasuruan | TISSUE | 1008 | 0 | 0
2021-10-14 | 079-0000079 | 9087638734 | 50983849 | Lumajang | A.220 | 1280 | 20000 | 25600000
2021-10-14 | 369-0000061 | 9087638428 | 50983812 | Jember | A.1500 | 1152 | 25000 | 28800000
Form Input CN/DN Manual
Note : Menu ini di gunakan ketika ada CN/DN yang muncul dan akan mengurangi Hutang TIV
Tgl CN | Nama PT | No CN/DN | Ket | Nominal | No Invoice TIV | Reff | No COA
2021-10-05 | LMS | 8769237 | Klaim Trade Promo A.1500 | -200000 | 2906263802 | Piutang Klaim TIV | Pendapatan lain2
2021-10-25 | LMS | 8769238 | Klaim Trade Promo A.1500 | -1000000 | 2906263800
Note on C47: isi manual
Note on C52: Makhmud Khunaefi: Di tambah kan search ovan : search difilter berdasarkan pada company dan BTB/BKB yang sudah divalidasi
Note on G65: di isi manual akunting
Note on I66: LENOVO: Manual Pilih COA

## Sheet1
Master |  | Afandi Note
| Master Vendor | Sudah ada di DMS ? | Ada - Untuk supplier Utama (OPerasional) Belum - Untuk supplier lain
| Master Kota | Sudah ada di DMS ? | Find More - Berkaitan dengan trip (harusnya new)
| Master Produk | Sudah ada di DMS ? | Ada
| Master Ekspedisi |  | NEW
| Master Kendaraan |  | NEW
| Master Trip |  | NEW
Master Jenis Potongan
| Master Depo | Sudah ada di DMS ?
Transaksi
| Integrasi BTB | Source data dari DMS ? Apakah data yang ditampilkan adalah data yang belum divalidasi oleh user ? User hanya checklist aja ya, tidak ada proses entri data
Integrasi BKB
| Input OA Manual | lihat atas
| Pembayaran hutang TIV | User hanya entri pada form header dan checklist pada tabel ? Apakah list dalam table tergantung terhadap data yang dientri di form header, misalkan tergantung vendor yang dientri / akun yang dipilih
Dan Pembayaran Hutang OA
Laporan
Laporan Hutang TIV dan OA
- Laporan Laba/Rugi dan Neraca
Ongkos angkut dihitung per jenis produk per kendaraan, satu kendaraan bisa memuat banyak produk dengan ongkos angkut berbeda untuk tiap produk tersebut

## timeline
MILESTONE | BLN Ke 1 |  |  |  | BLN Ke 2 |  |  |  | BLN Ke 3 |  |  |  | BLN Ke 4 |  |  |  | BLN Ke 5 |  |  |  | BLN Ke 6 |  |  |  | BLN Ke 7
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Analisa Kebutuhan
Mapping dan Routing Table DMS
Design & Kustomisasi Sistem
Development Master
Development Transaksi
Penyesuaian Prototype
Development Laporan
Penyesuaian Prototype
Final Testing
User Acceptance Test (UAT)
Instalasi & Setup Sistem
User Training
Berita Acara Serah Terima (BAST)
Go Live Production
Pendampingan | [12 empty] | 5 kali
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)
Garansi

## timeline fitur
No | Task | Detail Task | Timeline | Activities | Description | Entity | PIC | Document | Status | Remarks
Optimis
1 | Analisa Kebutuhan | Requirement Company | 22 Okt 2021 | Struktur Perusahaan | Nama Holding, Nama Perusahaan dan strukturnya yang terlibat dalam laporan keuangan | Sejati |  |  | DONE
|  |  | 22 Okt 2021 | Depo dan Alamat | Nama Depo dan Alamat serta kotanya | Sejati |  |  | DONE | sudah ada di DMS
|  |  | 22 Okt 2021 | User level security | User untuk Administrator Sistem, User Submit, User Approval dan User View | Sejati-Capoeng |  |  | TBD
|  |  | 22 Okt 2021 | Jumlah user tiap level per perusahaan | Kebutuhan jumlah user pada tiap levelnya pada 1 perusahaan | Sejati-Capoeng |  |  | TBD
|  | Requirement COA | 22 Okt 2021 | Struktur COA tiap perusahaan | Struktur COA | Sejati |  |  | DONE
|  |  | 22 Okt 2021 | Hubungan dan deskripsi COA | Struktur COA yang sudah terbentuk dan relasi antar entitas | Sejati |  |  | DONE
|  | Requirement Hardware & Infrastruktur | TBD | Server & Infrastruktur | Server yang akan digunakan, untuk sizing kebutuhan tergantung dari jumlah perkiraan transaksi, user, Depo dan Perusahaan | Sejati-Capoeng |  |  | TBD
|  |  | TBD | Networking | Jaringan interkoneksi antar Depo dan Kantor (Internet, Intranet, VPN, dll) | Sejati-Capoeng |  |  | TBD
2 | Mapping dan Routing Table DMS | Struktur Tabel DMS | 22 Okt 2021 | Struktur tabel DMS | Struktur tabel pada DMS | Sejati |  |  | ON Progress | FU Sejati - kebutuhan sesuai dengan fitur yang dikerjakan
|  |  | 22 Okt 2021 | Tabel yang diperlukan serta statusnya | Nama-nama Tabel yang 'supply' data ke aplikasi serta keterangan status record yang diperlukan untuk transaksi yang akan diolah berikutnya | Sejati |  |  | ON Progress | FU Sejati - kebutuhan sesuai dengan fitur yang dikerjakan
|  | Struktur Tabel SAR | 28 Okt 2021 | Routing tabel DMS dan SAR | Routing, akses tabel dan interkoneksi antar DB (DMS & SAR) | Sejati-Capoeng |  |  | ON Progress | FU Sejati - kebutuhan sesuai dengan fitur yang dikerjakan
|  |  | 28 Okt 2021 | Struktur tabel SAR combined (DB Schema) | Schema DB pada SAR | Capoeng |  |  | ON Progress | sesuai dengan kebutuhan fitur yang dikerjakan
3 | Design & Kustomisasi Sistem | Design | 30 Okt 2021 | Flow Aplikasi | Alur dan User Experience yang digunakan di aplikasi | Capoeng |  |  | ON Progress | sesuai dengan kebutuhan fitur yang dikerjakan
|  |  | 30 Okt 2021 | Design Fitur | Design screen semua fitur | Capoeng |  |  | ON Progress | sesuai dengan kebutuhan fitur yang dikerjakan
|  |  | 30 Okt 2021 | Design Report | Design screen semua reporting | Capoeng |  |  | TBD-phase 2 | sesuai dengan kebutuhan fitur yang dikerjakan
|  | Kustomisasi Sistem | 30 Okt 2021 | Kondisi dan syarat Fitur | kondisi dan syarat yang diperlukan pada tiap Fitur | Sejati-Capoeng |  |  | ON Progress
|  |  | 30 Okt 2021 | Karakteristik Khusus yang diperlukan | Penambahan kontrol, kondisi pada alur | Sejati-Capoeng |  |  | ON Progress
|  |  | 30 Okt 2021 | Flow Pengetesan | tahapan pengetesan untuk fitur sampai pada data tersimpan di DB pada kondisi yang disyaratkan | Capoeng |  |  | ON Progress
|  |  | 30 Okt 2021 | Change Procedure | Prosedur untuk melakukan perubahan pada Alur, Fitur dan kontrol | Sejati-Capoeng |  |  | DONE
4 | Development | Development Master | 2021-11-20 | Master Vendor | Fitur Master Vendor | Capoeng |  |  | DONE
|  |  | 2021-11-20 | Master Kota | Fitur Master Kota | Capoeng |  |  | DONE
|  |  | 2021-11-20 | Master Produk (DMS & Non DMS) | Fitur Master Produk (DMS & Non DMS) | Capoeng |  |  | ON Progress | FU - Non DMS
|  |  | 2021-11-20 | Master Ekspedisi | Fitur Master Ekspedisi | Capoeng |  |  | ON Progress | FU Sejati - Apakah diperlukan untuk alamat ekspedisi
|  |  | 2021-11-20 | Master Kendaraan | Fitur Master Kendaraan | Capoeng |  |  | ON Progress | FU Sejati - untuk master kendaran di DMS eksternal atau internal answer : Master Kendaraan hanya internal
|  |  | 2021-11-20 | Master Trip | Fitur Master Trip | Capoeng |  |  | ON Progress | FU Sejati - Kategori product (tambah) ambil di DMS tabel apa Data tempat muat Data Ongkos Angkut
|  |  | 2021-11-20 | Master Jenis Potongan | Fitur Master Jenis Potongan | Capoeng |  |  | ON Progress | FU Sejati - contoh jenis potongan Tabel DMS : dms_sd_promocatalogitemcombinationvalue dms_sd_promocatalogitemcombinationvalueitem
|  |  | 2021-11-20 | Master Depo | Fitur Master Depo | Capoeng |  |  | DONE
|  |  | 2021-11-20 | Master Customer | Fitur Master Customer | Capoeng |  |  | DONE
|  |  | 2021-11-20 | Term Of Payment | Fitur Term Of Payment | Capoeng |  |  | DONE
|  |  | 2021-11-20 | Master Harga Beli | Fitur Master Harga Beli | Capoeng |  |  | ON Progress | FU Sejati - data harga beli untuk setup awal
|  |  | 2021-11-20 | Cost Of Account | Fitur Cost Of Account | Capoeng |  |  | DONE
5 |  | Development Transaksi | 2021-11-30 | Input OA Manual | Fitur Input OA Manual | Capoeng |  |  | TBD
|  |  | 2021-11-30 | Pembelian TIV & Non TIV | Fitur Pembelian TIV & Non TIV | Capoeng |  |  | ON Progress | FU Sejati : BTB dan BKB sheet "Integrasi Pembelian(BTB&BKB)" : - Table DMS (BTB,SJ,) - Status data
|  |  | 2021-11-30 | Pemby hutang TIV | Fitur Pemby hutang TIV | Capoeng |  |  | TBD
|  |  | 2021-11-30 | Pemby Hutang OA | Fitur Pemby Hutang OA | Capoeng |  |  | TBD
|  |  | 2021-11-30 | Program Penjualan | Fitur Program Penjualan | Capoeng |  |  | TBD
|  |  | 2021-11-30 | Jurnal Manual | Fitur Jurnal Manual | Capoeng |  |  | TBD
6 | Prototype | Prototype Master & Transaksi | 2021-12-02 | All Fitur | Prototype aplikasi yang siap ditesting dan sudah ditransport to testing environment | Capoeng
|  | Testing terbatas | 2021-12-03 | All Fitur | Aktifitas testing terbatas pada semua fungsi source code dan DB | Capoeng
|  | Penyesuaian | 2021-12-10 | All Fitur | Aktifitas penyesuaian jika ditemukan bug dan alur dan kontrol yang belum sesuai | Capoeng
7 | Development | Development Laporan | 2021-12-31 | Laporan Hutang TIV dan OA | Fitur Laporan Hutang TIV dan OA | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Laba/Rugi | Fitur Laporan Laba/Rugi | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Arus Kas | FiturLaporan Arus Kas | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Piutang | Fitur Laporan Piutang | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Persediaan Barang | Fitur Laporan Persediaan Barang | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Neraca | Fitur Neraca | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Program Penjualan | Fitur Program Penjualan | Capoeng
6 | Prototype | Prototype Laporan | 2022-01-03 | All Fitur | Prototype Laporan yang siap ditesting dan sudah ditransport to testing environment | Capoeng
|  | Testing terbatas | 2022-01-04 | All Fitur | Aktifitas testing terbatas pada semua fungsi source code dan DB | Capoeng
|  | Penyesuaian | 2022-01-12 | All Fitur | Aktifitas penyesuaian jika ditemukan bug dan alur dan kontrol yang belum sesuai | Capoeng
7 | Testing | Final Testing | 2022-01-17 | Testing Master | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-17 | Testing Transaksi | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-17 | Testing Laporan | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-20 | UAT | Dokumen persetujuan untuk hasil testing aplikasi | Sejati-Capoeng
8 | Setup & Training | Instalasi | TBD | Server Install | Instalasi server environment yang sudah ditentukan untuk persiapan Sistem Setup | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Client & Konektivitas | Running Testing dan performance untuk konektivitas akses baik secara internal maupun dari eksternal serta setup client jika diperlukan | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Sistem Setup & Deployment | Setup dan tuning server serta deploy aplikasi pada server | Capoeng
|  | Training | 2022-01-22 | Admin Training | Training untuk Administrator Server dan Aplikasi untuk transfer knowledge | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-22 | User Training | User training pada Testing Environment | Sejati-Capoeng
9 | Go Live | Go live & Pendampingan | 2022-01-28 | Paralel run | 1. Setup Master 2. Aktifitas Transaksi pada aplikasi 3. Reporting | Sejati-Capoeng
|  | Serah Terima Pekerjaan | 2022-01-30 | BAPP | Dokumen serah terima pekerjaan secara kesulurahan | Sejati-Capoeng

## Validasi BTB
Accounting / Validasi BTB
POSTED
Jenis | Tanggal | No Dokumen | Nama Gudang | Tipe Stok | No Surat Jalan | Tgl Surat Jalan | Ekspedisi | No Polisi
BTB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002658 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/001 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1234 AB
BTB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002659 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/009 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1235 AB
BTB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002660 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/004 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1231 AB
BTB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003990 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BTB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003994 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BTB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003995 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-15 | Internal | L2211AB
Accounting / Validasi BKB
POSTED
Jenis | Tanggal | No Dokumen | Nama Gudang | Tipe Stok | No Surat Jalan | Tgl Surat Jalan | Ekspedisi | No Polisi
BKB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002658 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/001 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1234 AB
BKB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002659 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/009 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1235 AB
BKB Supplier | 2021-04-15 | 889-0002660 | 889-W01-Gudang Sejati Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SPL/21/004 | 2021-04-13 | PT.Cemerlang Jaya Express | L 1231 AB
BKB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003990 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BKB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003994 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-14 | Internal | L2221AB
BKB Distribusi | 2021-04-15 | 899-0003995 | 889-W02-Gudang Lain Probolinggo | Jual - Stock Untuk Penjualan | SJ/IV/SLS/21/119 | 2021-04-15 | Internal | L2211AB