## Project Milestone
No | Task | Detail Task | Timeline | Activities | Description | Entity | PIC | Document | Status | Remarks
Optimis
1 | Analisa Kebutuhan | Requirement Company | 22 Okt 2021 | Struktur Perusahaan | Nama Holding, Nama Perusahaan dan strukturnya yang terlibat dalam laporan keuangan | Sejati
|  |  | 22 Okt 2021 | Depo dan Alamat | Nama Depo dan Alamat serta kotanya | Sejati
|  |  | 22 Okt 2021 | User level security | User untuk Administrator Sistem, User Submit, User Approval dan User View | Sejati-Capoeng
|  |  | 22 Okt 2021 | Jumlah user tiap level per perusahaan | Kebutuhan jumlah user pada tiap levelnya pada 1 perusahaan | Sejati-Capoeng
|  | Requirement COA | 22 Okt 2021 | Struktur COA tiap perusahaan | Struktur COA | Sejati |  | All COA DMS dan LK
|  |  | 22 Okt 2021 | Hubungan dan deskripsi COA | Struktur COA yang sudah terbentuk dan relasi antar entitas | Sejati
|  | Requirement Hardware & Infrastruktur | TBD | Server & Infrastruktur | Server yang akan digunakan, untuk sizing kebutuhan tergantung dari jumlah perkiraan transaksi, user, Depo dan Perusahaan | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Networking | Jaringan interkoneksi antar Depo dan Kantor (Internet, Intranet, VPN, dll) | Sejati-Capoeng
2 | Mapping dan Routing Table DMS | Struktur Tabel DMS | 22 Okt 2021 | Struktur tabel DMS | Struktur tabel pada DMS | Sejati
|  |  | 22 Okt 2021 | Tabel yang diperlukan serta statusnya | Nama-nama Tabel yang 'supply' data ke aplikasi serta keterangan status record yang diperlukan untuk transaksi yang akan diolah berikutnya | Sejati
|  | Struktur Tabel SAR | 28 Okt 2021 | Routing tabel DMS dan SAR | Routing, akses tabel dan interkoneksi antar DB (DMS & SAR) | Sejati-Capoeng
|  |  | 28 Okt 2021 | Struktur tabel SAR combined (DB Schema) | Schema DB pada SAR | Capoeng
3 | Design & Kustomisasi Sistem | Design | 30 Okt 2021 | Flow Aplikasi | Alur dan User Experience yang digunakan di aplikasi | Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Design Fitur | Design screen semua fitur | Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Design Report | Design screen semua reporting | Capoeng
|  | Kustomisasi Sistem | 30 Okt 2021 | Kondisi dan syarat Fitur | kondisi dan syarat yang diperlukan pada tiap Fitur | Sejati-Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Karakteristik Khusus yang diperlukan | Penambahan kontrol, kondisi pada alur | Sejati-Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Flow Pengetesan | tahapan pengetesan untuk fitur sampai pada data tersimpan di DB pada kondisi yang disyaratkan | Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Change Procedure | Prosedur untuk melakukan perubahan pada Alur, Fitur dan kontrol | Sejati-Capoeng
4 | Development | Development Master | 2021-11-20 | Master Vendor | Fitur Master Vendor | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Kota | Fitur Master Kota | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Produk (DMS & Non DMS) | Fitur Master Produk (DMS & Non DMS) | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Ekspedisi | Fitur Master Ekspedisi | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Kendaraan | Fitur Master Kendaraan | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Trip | Fitur Master Trip | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Jenis Potongan | Fitur Master Jenis Potongan | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Depo | Fitur Master Depo | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Customer | Fitur Master Customer | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Term Of Payment | Fitur Term Of Payment | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Harga Beli | Fitur Master Harga Beli | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Cost Of Account | Fitur Cost Of Account | Capoeng
5 |  | Development Transaksi | 2021-11-30 | Input OA Manual | Fitur Input OA Manual | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Pembelian TIV & Non TIV | Fitur Pembelian TIV & Non TIV | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Pemby hutang TIV | Fitur Pemby hutang TIV | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Pemby Hutang OA | Fitur Pemby Hutang OA | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Program Penjualan | Fitur Program Penjualan | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Jurnal Manual | Fitur Jurnal Manual | Capoeng
6 | Prototype | Prototype Master & Transaksi | 2021-12-02 | All Fitur | Prototype aplikasi yang siap ditesting dan sudah ditransport to testing environment | Capoeng
|  | Testing terbatas | 2021-12-03 | All Fitur | Aktifitas testing terbatas pada semua fungsi source code dan DB | Capoeng
|  | Penyesuaian | 2021-12-10 | All Fitur | Aktifitas penyesuaian jika ditemukan bug dan alur dan kontrol yang belum sesuai | Capoeng
7 | Development | Development Laporan | 2021-12-31 | Laporan Hutang TIV dan OA | Fitur Laporan Hutang TIV dan OA | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Laba/Rugi | Fitur Laporan Laba/Rugi | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Arus Kas | 'FiturLaporan Arus Kas | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Piutang | Fitur Laporan Piutang | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Persediaan Barang | Fitur Laporan Persediaan Barang | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Neraca | Fitur Neraca | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Program Penjualan | Fitur Program Penjualan | Capoeng
6 | Prototype | Prototype Laporan | 2022-01-03 | All Fitur | Prototype Laporan yang siap ditesting dan sudah ditransport to testing environment | Capoeng
|  | Testing terbatas | 2022-01-04 | All Fitur | Aktifitas testing terbatas pada semua fungsi source code dan DB | Capoeng
|  | Penyesuaian | 2022-01-12 | All Fitur | Aktifitas penyesuaian jika ditemukan bug dan alur dan kontrol yang belum sesuai | Capoeng
7 | Testing | Final Testing | 2022-01-17 | Testing Master | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-17 | Testing Transaksi | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-17 | Testing Laporan | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-20 | UAT | Dokumen persetujuan untuk hasil testing aplikasi | Sejati-Capoeng
8 | Setup & Training | Instalasi | TBD | Server Install | Instalasi server environment yang sudah ditentukan untuk persiapan Sistem Setup | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Client & Konektivitas | Running Testing dan performance untuk konektivitas akses baik secara internal maupun dari eksternal serta setup client jika diperlukan | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Sistem Setup & Deployment | Setup dan tuning server serta deploy aplikasi pada server | Capoeng
|  | Training | 2022-01-22 | Admin Training | Training untuk Administrator Server dan Aplikasi untuk transfer knowledge | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-22 | User Training | User training pada Testing Environment | Sejati-Capoeng
9 | Go Live | Go live & Pendampingan | 2022-01-28 | Paralel run | 1. Setup Master 2. Aktifitas Transaksi pada aplikasi 3. Reporting | Sejati-Capoeng
|  | Serah Terima Pekerjaan | 2022-01-30 | BAPP | Dokumen serah terima pekerjaan secara kesulurahan | Sejati-Capoeng

## Struktur
Company Organization
Sejati Distribusi
PT. Satria Wicaksana Sejati (222-1)
Depo Margomulyo (168)
Margomulyo Permai P8, Surabaya
Depo Gresik (556)
Jl. Meduran 102, Grersik
Depo Panceng (169)
Jl. Raya Deanlis Duduk Paciran No 88,Gresik
Depo Legundi (083)
Pergudangan Legundi Businis Park Blok E.10, Legundi
Depo Balonpanggang (088)
Jl. Raya Mojogandik kel. Sekar Putih, Gresik
Stand PTC (168B)
PTC Mall
Stand Pasmo (086)
Pasar Modern
Stand Royal (573)
Royal Plaza
PT. Livia Mandiri Sejati (111-1)
Depo Sukorejo (569)
Jl Raya Buluagung no.42 Kel Sengonagung Kec, Purwosari
Depo Pasuruan (555)
Jl Karang Ketug No 67 A Pasuruan
Depo Probolinggo (889)
Jl Brantas KM 1 Pilang Kademangan Probolinggo
Depo Paiton (370)
Jl Sumber Anyar Paiton (depan SPBU ), Probolingo
Depo Lumajang (079)
Jl Raya Labruk Kidul No 09 dlm KUD Sido Makmur,Lumajang
Deoi Jember (369)
Jl Bandeng no 22 Dukuhmencek- Sukorambi
Depo Bondowoso (745)
Jl.KH.R As'ad Syamsul Arifin ( DPN BRIMOB),Tenggarang
Depo Situbondo (899)
Jl. Raya tembus baru kotakan setelah futsal SSC, Situbondo
PT. Putra Dewata Sejati
Depo Kenyeri (746)
Jl. Gatot Subroto No.250X
Depo Bung tomo (747)
Jl. Bung Tomo.No1D Denpasar Barat Pemecutan Kaja
Depo Trenggana (762)
Jl. Trenggana 52A
Depo Nusadua (775)
Jl. Darma Wangsa No. 2, Kampial
Depo Tabanan (793)
Jl. Sangkuriang No. 2 Kediri
Depo Klungkung (752)
Jl. Raya Ida Bagus Mantra, Ds Tangkas, Dukuh Semarapura
Depo Bungaya (791)
Jl. Nenas Kecicang, Lingkungan Abian Soan, Kec. Bebandem
Depo Bangli (794)
Jl. Putra Yudha ,Banjar Lumbuan,Sulahan ,Susut
PT. Putra Sejati (333-1)
Depo Putra Sejati (557)
Pegudangan Mutiara Margomulyo Permai Blok B-7
Depo Sumbawa (774)
Jl. Bypass Nijang, Kel. Unter Iwes, Kec. Inter Iwes, Kab. sumbawa (Samping Warung Ojolali)
PT. Makmur Jaya Sugiarto (333-3)
Depo Makmur Jaya S (575)
Pegudangan Mutiara Margomulyo Permai Blok B-7
PT. Putra Borneo Sejati
Depo Putra Borneo Sejati (355)
Jl. Rapak Indah No. 114 Depan SPBU Kode Pos 75126, Samarinda
Depo Banyuwangi (080)
Jl. Argopuro no 99 Kel klatak Kec Kalipuro, Banyuwangi
Depo Genteng (371)
Dsn Krajan 1 Desa Yosomulyo, kec.Gambiran, Banyuwangi
Depo MO (558)
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 01 tembok, Pasuruan
Gudang MJS (119)
Tembok, Pasuruan
Gudang PS (118)
Tembok, Pasuruan
Gudang LMS (116)
Tembok, Pasuruan
Gudang SWS (117)
Tembok, Pasuruan

## COA
KODE AKUNT LK & DMS-3
N/P | KETERANGAN | POSISI
110101 | KAS BESAR | NRC & DMS
110102 | KAS OPERASI | NRC & DMS
110201 | BANK BCA DIREKSI | NRC & DMS
110201A | BANK CIMB DIREKSI | NRC & DMS
110210 | BANK SEJATI 55 | NRC & DMS
110212 | BANK PUSAT PT | NRC & DMS
110301 | HUB R/K PUSAT | NRC
110902 | KAS KE KAS | NRC & DMS
130120 | PIUTANG DAGANG RETAIL KREDIT | NRC & DMS
130121 | PIUTANG DAGANG RETAIL TUNAI | NRC & DMS
130130 | PIUTANG TIV | NRC & DMS
130131 | PIUTANG PUSAT | NRC & DMS
130501 | PIUTANG MSSUPPORT | NRC & DMS
130502 | PIUTANG JAMSOSTEK | NRC & DMS
130504 | PIUTANG KARYAWAN | NRC & DMS
130507 | PIUTANG DIVISI | NRC
140101 | SEWA DI BAYAR DIMUKA | NRC
140301 | BIAYA THR DIBAYAR DIMUKA | NRC
147001 | BEBAN DIBAYAR DIMUKA | NRC
150101 | PPN MASUKAN | NRC
160101 | PERSEDIAAN | NRC
161101 | PERSEDIAAN GUDANG TEMBOK | NRC
161201 | PERSEDIAAN TAC | NRC
211001 | HUTANG DAGANG TIV | NRC & DMS
211003 | BIAYA YMHD-BUNGA MODAL KERJA | NRC
211011 | BIAYA YMHD-GAJI DEWA ASTA NUSANTARA | NRC
211012 | BIAYA YMHD-GAJI G0 CLEAN INDONESIA | NRC
211013 | BIAYA YMHD-GAJI G0 CLEAN INDONESIA OB | NRC
211014 | BIAYA YMHD-GAJI PAM | NRC
211015 | BIAYA YMHD-GAJI SEMANGG1 3 | NRC
211016 | BIAYA YMHD-GAJI SEMANGG1 3 SECURITY | NRC
211017 | BIAYA YMHD-GAJI SSS | NRC
211018 | BIAYA YMHD-GAJI TWO WIN | NRC
211101 | BIAYA YMHD-GAJI | NRC & DMS
211102 | BIAYA YHMD-BBM | NRC & DMS
211103 | BIAYA YMHD-INSENTIF | NRC & DMS
211104 | BIAYA YMHD-ONGKOS ANGKUT | NRC & DMS
211105 | BIAYA YMHD-JASA MANAGEMEN FEE | NRC
211201 | HUTANG MS SUPPORT | NRC & DMS
211202 | BIAYA YMHD-JAMSOSTEK | NRC & DMS
211203 | HUTANG PUSAT | NRC & DMS
212001 | PAJAK YMHD-PPN DN | NRC
213001 | PPN KELUARAN | NRC
214001 | PAJAK YMHD-PPh25 | NRC
214002 | PAJAK YMHD-PPh23 | NRC
310706 | REK.LISTRIK, TELP,PAM YMH DIBAYAR | DMS
311001 | MODAL | NRC
311100 | JAMINAN PELANGGAN | NRC & DMS
311101 | LABA DITAHAN | NRC
311110 | TITIPAN PELANGGAN | NRC & DMS
311113 | TITIPAN KOPERASI | NRC
311114 | TITIPAN JAMSOSTEK | NRC
311116 | TITIPAN PELANGGAN MO | NRC & DMS
311117 | TITIPAN PELANGGAN KE REK PT | NRC
311118 | TITIPAN TOKO 55 | NRC
311119 | TITIPAN DENDA | NRC
311120 | TITIPAN KLAIM | NRC
311201 | LABA TAHUN TAHUN LALU | NRC
312002 | LABA TAHUN BERJALAN | NRC
312003 | LABA BULAN BERJALAN | NRC
411001 | PENJUALAN TUNAI | LR
411002 | PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL | LR
411003 | PENJUALAN TUNAI PALLET | LR
411011 | POT PENJUALAN TUNAI TIV | LR
411012 | POT PENJUALAN TUNAI DISTRIBUTOR | LR
411013 | POT PENJUALAN TUNAI INTERNAL | LR
411014 | POT PENJUALAN TUNAI INTERNAL CN | LR
411015 | POT PENJUALAN TUNAI INTERNAL CASH BACK | LR
411016 | POT PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL TIV | LR
411017 | POT PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL DISTRIBUTOR | LR
411018 | POT PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL INTERNAL | LR
411101 | PENJUALAN KREDIT | LR
411102 | PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL | LR
411103 | PENJUALAN KREDIT PALLET | LR
411111 | POT PENJUALAN KREDIT TIV | LR
411112 | POT PENJUALAN KREDIT DISTRIBUTOR | LR
411113 | POT PENJUALAN KREDIT INTERNAL | LR
411114 | POT PENJUALAN KREDIT INTERNAL CN | LR
411115 | POT PENJUALAN KREDIT INTERNAL CASH BACK | LR
411116 | POT PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL KREDIT TIV | LR
411117 | POT PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL DISTRIBUTOR | LR
411118 | POT PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL INTERNAL | LR
510001 | HPP | LR
511001 | PEMBELIAN | LR
511002 | PEMBELIAN GALLON BOTOL | LR
511003 | PEMBELIAN PALLET | LR
811001 | LEMBUR | LR & DMS
811002 | INCENTIVE | LR & DMS
811003 | BBM | LR & DMS
811004 | PEMELIHARAAN KENDARAAN | LR & DMS
811005 | PARKIR & TOL | LR & DMS
811006 | PAKET/PENGIRIMAN DOKUMEN | LR & DMS
821000 | PERLENGKAPAN KANTOR | LR & DMS
821001 | GAJI DAN TUNJANGAN | LR & DMS
821002 | JAMSOSTEK | LR & DMS
821004 | KONSUMSI | LR & DMS
821005 | PENGOBATAN | LR & DMS
821006 | THR/BONUS | LR & DMS
821007 | PPH PASAL 21 | LR & DMS
821015 | PPH PASAL 25 | LR
822001 | PEMELIHARAAN BANGUNAN | LR & DMS
822005 | PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR | LR & DMS
824001 | LISTRIK | LR & DMS
824002 | ALAT TULIS & CETAKAN | LR & DMS
824003 | TELEPHONE/FAX/SPEEDY | LR & DMS
824004 | SUMBANGAN/IURAN & MAJALAH | LR & DMS
824005 | PERJALANAN DINAS | LR & DMS
824006 | TRAINNING/SEMINAR/RAPAT | LR & DMS
824007 | BIAYA RUMAH TANGGA | LR & DMS
824008 | SEWA KENDARAAN | LR & DMS
824009 | SEWA KANTOR | LR & DMS
824010 | SEWA INVENTARIS | LR & DMS
824011 | PEMBELIAN TRIPLEK | LR & DMS
824013 | PENGHAPUSAN PIUTANG | LR & DMS
824019 | PERIJINAN DAN PBB | LR & DMS
824021 | BIAYA STNK/KEUR/DISPENSASI | LR & DMS
824033 | BIAYA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | LR & DMS
824037 | BENDA POS/MATERAI | LR & DMS
824041 | AIR ( PAM ) | LR & DMS
824042 | REPACKING , BONGKAR MUAT,dll | LR & DMS
824045 | SEWA JUGRACK | LR
825002 | BUNGA DAN BIAYA BANK | LR & DMS
825010 | BIAYA PENGANGKUTAN | LR & DMS
825011 | BIAYA PAJAK | LR & DMS
825012 | ADMINISTRASI BANK | LR & DMS
825013 | BIAYA JASA MANAGEMENT | LR & DMS
825015 | REKRUITMEN KARYAWAN | LR & DMS
825017 | PEMUSNAHAN PALLET,TRIPLEK | LR
829207 | BIAYA PROMOSI DAGANG | LR & DMS
829210 | CANANG DAN DUPA | LR & DMS
829220 | CASH BACK | LR
929900 | BEBAN LAIN-LAIN | LR & DMS
825017
di pakai beban bunga modal kerja
DMS Beban bunga pake ini