## Project Milestone
No | Task | Detail Task | Timeline | Activities | Description | Entity | PIC | Document | Status | Remarks
Optimis
1 | Analisa Kebutuhan | Requirement Company | 22 Okt 2021 | Struktur Perusahaan | Nama Holding, Nama Perusahaan dan strukturnya yang terlibat dalam laporan keuangan | Sejati
|  |  | 22 Okt 2021 | Depo dan Alamat | Nama Depo dan Alamat serta kotanya | Sejati
|  |  | 22 Okt 2021 | User level security | User untuk Administrator Sistem, User Submit, User Approval dan User View | Sejati-Capoeng
|  |  | 22 Okt 2021 | Jumlah user tiap level per perusahaan | Kebutuhan jumlah user pada tiap levelnya pada 1 perusahaan | Sejati-Capoeng
|  | Requirement COA | 22 Okt 2021 | Struktur COA tiap perusahaan | Struktur COA | Sejati |  | All COA DMS dan LK
|  |  | 22 Okt 2021 | Hubungan dan deskripsi COA | Struktur COA yang sudah terbentuk dan relasi antar entitas | Sejati
|  | Requirement Hardware & Infrastruktur | TBD | Server & Infrastruktur | Server yang akan digunakan, untuk sizing kebutuhan tergantung dari jumlah perkiraan transaksi, user, Depo dan Perusahaan | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Networking | Jaringan interkoneksi antar Depo dan Kantor (Internet, Intranet, VPN, dll) | Sejati-Capoeng
2 | Mapping dan Routing Table DMS | Struktur Tabel DMS | 22 Okt 2021 | Struktur tabel DMS | Struktur tabel pada DMS | Sejati
|  |  | 22 Okt 2021 | Tabel yang diperlukan serta statusnya | Nama-nama Tabel yang 'supply' data ke aplikasi serta keterangan status record yang diperlukan untuk transaksi yang akan diolah berikutnya | Sejati
|  | Struktur Tabel SAR | 28 Okt 2021 | Routing tabel DMS dan SAR | Routing, akses tabel dan interkoneksi antar DB (DMS & SAR) | Sejati-Capoeng
|  |  | 28 Okt 2021 | Struktur tabel SAR combined (DB Schema) | Schema DB pada SAR | Capoeng
3 | Design & Kustomisasi Sistem | Design | 30 Okt 2021 | Flow Aplikasi | Alur dan User Experience yang digunakan di aplikasi | Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Design Fitur | Design screen semua fitur | Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Design Report | Design screen semua reporting | Capoeng
|  | Kustomisasi Sistem | 30 Okt 2021 | Kondisi dan syarat Fitur | kondisi dan syarat yang diperlukan pada tiap Fitur | Sejati-Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Karakteristik Khusus yang diperlukan | Penambahan kontrol, kondisi pada alur | Sejati-Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Flow Pengetesan | tahapan pengetesan untuk fitur sampai pada data tersimpan di DB pada kondisi yang disyaratkan | Capoeng
|  |  | 30 Okt 2021 | Change Procedure | Prosedur untuk melakukan perubahan pada Alur, Fitur dan kontrol | Sejati-Capoeng
4 | Development | Development Master | 2021-11-20 | Master Vendor | Fitur Master Vendor | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Kota | Fitur Master Kota | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Produk (DMS & Non DMS) | Fitur Master Produk (DMS & Non DMS) | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Ekspedisi | Fitur Master Ekspedisi | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Kendaraan | Fitur Master Kendaraan | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Trip | Fitur Master Trip | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Jenis Potongan | Fitur Master Jenis Potongan | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Depo | Fitur Master Depo | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Customer | Fitur Master Customer | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Term Of Payment | Fitur Term Of Payment | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Master Harga Beli | Fitur Master Harga Beli | Capoeng
|  |  | 2021-11-20 | Cost Of Account | Fitur Cost Of Account | Capoeng
5 |  | Development Transaksi | 2021-11-30 | Input OA Manual | Fitur Input OA Manual | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Pembelian TIV & Non TIV | Fitur Pembelian TIV & Non TIV | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Pemby hutang TIV | Fitur Pemby hutang TIV | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Pemby Hutang OA | Fitur Pemby Hutang OA | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Program Penjualan | Fitur Program Penjualan | Capoeng
|  |  | 2021-11-30 | Jurnal Manual | Fitur Jurnal Manual | Capoeng
6 | Prototype | Prototype Master & Transaksi | 2021-12-02 | All Fitur | Prototype aplikasi yang siap ditesting dan sudah ditransport to testing environment | Capoeng
|  | Testing terbatas | 2021-12-03 | All Fitur | Aktifitas testing terbatas pada semua fungsi source code dan DB | Capoeng
|  | Penyesuaian | 2021-12-10 | All Fitur | Aktifitas penyesuaian jika ditemukan bug dan alur dan kontrol yang belum sesuai | Capoeng
7 | Development | Development Laporan | 2021-12-31 | Laporan Hutang TIV dan OA | Fitur Laporan Hutang TIV dan OA | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Laba/Rugi | Fitur Laporan Laba/Rugi | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Arus Kas | 'FiturLaporan Arus Kas | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Piutang | Fitur Laporan Piutang | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Laporan Persediaan Barang | Fitur Laporan Persediaan Barang | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Neraca | Fitur Neraca | Capoeng
|  |  | 2021-12-31 | Program Penjualan | Fitur Program Penjualan | Capoeng
6 | Prototype | Prototype Laporan | 2022-01-03 | All Fitur | Prototype Laporan yang siap ditesting dan sudah ditransport to testing environment | Capoeng
|  | Testing terbatas | 2022-01-04 | All Fitur | Aktifitas testing terbatas pada semua fungsi source code dan DB | Capoeng
|  | Penyesuaian | 2022-01-12 | All Fitur | Aktifitas penyesuaian jika ditemukan bug dan alur dan kontrol yang belum sesuai | Capoeng
7 | Testing | Final Testing | 2022-01-17 | Testing Master | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-17 | Testing Transaksi | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-17 | Testing Laporan | Aktifitas testing terpadu pada semua fungsi, kontrol, data, kondisi secara menyeluruh | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-20 | UAT | Dokumen persetujuan untuk hasil testing aplikasi | Sejati-Capoeng
8 | Setup & Training | Instalasi | TBD | Server Install | Instalasi server environment yang sudah ditentukan untuk persiapan Sistem Setup | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Client & Konektivitas | Running Testing dan performance untuk konektivitas akses baik secara internal maupun dari eksternal serta setup client jika diperlukan | Sejati-Capoeng
|  |  | TBD | Sistem Setup & Deployment | Setup dan tuning server serta deploy aplikasi pada server | Capoeng
|  | Training | 2022-01-22 | Admin Training | Training untuk Administrator Server dan Aplikasi untuk transfer knowledge | Sejati-Capoeng
|  |  | 2022-01-22 | User Training | User training pada Testing Environment | Sejati-Capoeng
9 | Go Live | Go live & Pendampingan | 2022-01-28 | Paralel run | 1. Setup Master 2. Aktifitas Transaksi pada aplikasi 3. Reporting | Sejati-Capoeng
|  | Serah Terima Pekerjaan | 2022-01-30 | BAPP | Dokumen serah terima pekerjaan secara kesulurahan | Sejati-Capoeng

## Struktur
Company Organization
Sejati Distribusi
PT. Satria Wicaksana Sejati
Depo Margomulyo
Margomulyo Permai P8, Surabaya
Depo Gresik
Jl. Meduran 102, Grersik
Depo Panceng
Jl. Raya Deanlis Duduk Paciran No 88,Gresik
Depo Legundi
Pergudangan Legundi Businis Park Blok E.10, Legundi
Depo Balonpanggang
Jl. Raya Mojogandik kel. Sekar Putih, Gresik
Stand PTC
PTC Mall
Stand Pasmo
Pasar Modern
Stand Royal
Royal Plaza
PT. Livia Mandiri Sejati
Depo Sukorejo
Jl Raya Buluagung no.42 Kel Sengonagung Kec, Purwosari
Depo Pasuruan
Jl Karang Ketug No 67 A Pasuruan
Depo Probolinggo
Jl Brantas KM 1 Pilang Kademangan Probolinggo
Depo Paiton
Jl Sumber Anyar Paiton (depan SPBU ), Probolingo
Depo Lumajang
Jl Raya Labruk Kidul No 09 dlm KUD Sido Makmur,Lumajang
Deoi Jember
Jl Bandeng no 22 Dukuhmencek- Sukorambi
Depo Bondowoso
Jl.KH.R As'ad Syamsul Arifin ( DPN BRIMOB),Tenggarang
Depo Situbondo
Jl. Raya tembus baru kotakan setelah futsal SSC, Situbondo
PT. Putra Dewata Sejati
Depo Kenyeri
Jl. Gatot Subroto No.250X
Depo Bung tomo
Jl. Bung Tomo.No1D Denpasar Barat Pemecutan Kaja
Depo Trenggana
Jl. Trenggana 52A
Depo Nusadua
Jl. Darma Wangsa No. 2, Kampial
Depo Tabanan
Jl. Sangkuriang No. 2 Kediri
Depo Klungkung
Jl. Raya Ida Bagus Mantra, Ds Tangkas, Dukuh Semarapura
Depo Bungaya
Jl. Nenas Kecicang, Lingkungan Abian Soan, Kec. Bebandem
Depo Bangli
Jl. Putra Yudha ,Banjar Lumbuan,Sulahan ,Susut
PT. Putra Sejati
Depo Putra Sejati
Pegudangan Mutiara Margomulyo Permai Blok B-7
Depo Sumbawa
Jl. Bypass Nijang, Kel. Unter Iwes, Kec. Inter Iwes, Kab. sumbawa (Samping Warung Ojolali)
PT. Makmur Jaya Sugiarto
Depo Makmur Jaya S
Pegudangan Mutiara Margomulyo Permai Blok B-7
PT. Putra Borneo Sejati
Depo Putra Borneo Sejati
Jl. Rapak Indah No. 114 Depan SPBU Kode Pos 75126, Samarinda
Depo Banyuwangi
Jl. Argopuro no 99 Kel klatak Kec Kalipuro, Banyuwangi
Depo Genteng
Dsn Krajan 1 Desa Yosomulyo, kec.Gambiran, Banyuwangi
Depo MO
Jl. Ki Hajar Dewantara No. 01 tembok, Pasuruan

## COA
KODE AKUNT LK & DMS-3
No | N/P | KETERANGAN | POSISI
1 | 110101 | KAS BESAR | NRC & DMS
2 | 110102 | KAS OPERASI | NRC & DMS
3 | 110200 | BANK BCA DIREKSI FP | NRC & DMS
4 | 110201 | BANK BCA DIREKSI | NRC & DMS
5 | 110201A | BANK CIMB DIREKSI | NRC & DMS
6 | 110202 | BANK PUSAT 2018 | NRC & DMS
7 | 110203 | BANK PUSAT 2019 | NRC & DMS
8 | 110204 | BANK PUSAT 2020 | NRC & DMS
9 | 110205 | BANK PUSAT FP 2020 | NRC & DMS
10 | 110208 | BANK PUSAT LP | NRC & DMS
11 | 110210 | BANK SEJATI 55 | NRC & DMS
12 | 110211 | BANK OFFICE 2 | NRC & DMS
13 | 110212 | BANK PUSAT PT | NRC & DMS
14 | 110301 | HUB R/K PUSAT | NRC
15 | 110902 | KAS KE KAS | NRC & DMS
16 | 130120 | PIUTANG DAGANG RETAIL KREDIT | NRC & DMS
17 | 130121 | PIUTANG DAGANG RETAIL TUNAI | NRC & DMS
18 | 130130 | PIUTANG TIV | NRC & DMS
19 | 130131 | PIUTANG PUSAT | NRC & DMS
20 | 130301 | PIUTANG TAC | NRC
21 | 130501 | PIUTANG MSSUPPORT | NRC & DMS
22 | 130502 | PIUTANG JAMSOSTEK | NRC & DMS
23 | 130504 | PIUTANG KARYAWAN | NRC & DMS
24 | 130505 | PIUTANG MS RACING | NRC & DMS
25 | 130506 | PIUTANG GAJI OUTSOURCING MALL | NRC
26 | 130507 | PIUTANG DIVISI | NRC
27 | 140101 | SEWA DI BAYAR DIMUKA | NRC
28 | 140301 | BIAYA THR DIBAYAR DIMUKA | NRC
29 | 150101 | PPN MASUKAN | NRC
30 | 160101 | PERSEDIAAN | NRC
31 | 161101 | PERSEDIAAN GUDANG TEMBOK | NRC
32 | 161201 | PERSEDIAAN TAC | NRC
33 | 211001 | HUTANG DAGANG TIV | NRC & DMS
34 | 211002 | HUTANG DAGANG-TAC | NRC & DMS
35 | 211003 | BIAYA YMHD-BUNGA MODAL KERJA | NRC
36 | 211011 | BIAYA YMHD-GAJI DEWA ASTA NUSANTARA | NRC
37 | 211012 | BIAYA YMHD-GAJI G0 CLEAN INDONESIA | NRC
38 | 211013 | BIAYA YMHD-GAJI G0 CLEAN INDONESIA OB | NRC
39 | 211014 | BIAYA YMHD-GAJI PAM | NRC
40 | 211015 | BIAYA YMHD-GAJI SEMANGG1 3 | NRC
41 | 211016 | BIAYA YMHD-GAJI SEMANGG1 3 SECURITY | NRC
42 | 211017 | BIAYA YMHD-GAJI SSS | NRC
43 | 211018 | BIAYA YMHD-GAJI TWO WIN | NRC
44 | 211101 | BIAYA YMHD-GAJI | NRC & DMS
45 | 211102 | BIAYA YHMD-BBM | NRC & DMS
46 | 211103 | BIAYA YMHD-INSENTIF | NRC & DMS
47 | 211104 | BIAYA YMHD-ONGKOS ANGKUT | NRC & DMS
48 | 211105 | BIAYA YMHD-JASA MANAGEMEN FEE | NRC
49 | 211201 | HUTANG MS SUPPORT | NRC & DMS
50 | 211202 | BIAYA YMHD-JAMSOSTEK | NRC & DMS
51 | 211203 | HUTANG PUSAT | NRC & DMS
52 | 211301 | R/K PUSAT | NRC
53 | 212001 | PAJAK YMHD-PPN DN | NRC
54 | 213001 | PPN KELUARAN | NRC
55 | 214001 | PAJAK YMHD-PPh25 | NRC
56 | 214002 | PAJAK YMHD-PPh23 | NRC
57 | 310706 | REK.LISTRIK, TELP,PAM YMH DIBAYAR | DMS
58 | 311001 | MODAL | NRC
59 | 311100 | JAMINAN PELANGGAN | NRC & DMS
60 | 311101 | LABA DITAHAN | NRC
61 | 311110 | TITIPAN PELANGGAN | NRC & DMS
62 | 311111 | JAMINAN PALLET KAYU | DMS
63 | 311112 | JAMINAN TRAY | DMS
64 | 311113 | TITIPAN KOPERASI | NRC
65 | 311114 | TITIPAN JAMSOSTEK | NRC
66 | 311116 | TITIPAN PELANGGAN MO | NRC & DMS
67 | 311117 | TITIPAN PELANGGAN KE REK PT | NRC
68 | 311118 | TITIPAN TOKO 55 | NRC
69 | 311119 | TITIPAN DENDA | NRC
70 | 311120 | TITIPAN KLAIM | NRC
71 | 311201 | LABA TAHUN TAHUN LALU | NRC
72 | 312002 | LABA TAHUN BERJALAN | NRC
73 | 312003 | LABA BULAN BERJALAN | NRC
74 | 411001 | PENJUALAN TUNAI | LR
75 | 411002 | PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL | LR
76 | 411003 | PENJUALAN TUNAI PALLET | LR
77 | 411011 | POT PENJUALAN TUNAI TIV | LR
78 | 411012 | POT PENJUALAN TUNAI DISTRIBUTOR | LR
79 | 411013 | POT PENJUALAN TUNAI INTERNAL | LR
80 | 411014 | POT PENJUALAN TUNAI INTERNAL CN | LR
81 | 411015 | POT PENJUALAN TUNAI INTERNAL CASH BACK | LR
82 | 411016 | POT PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL TIV | LR
83 | 411017 | POT PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL DISTRIBUTOR | LR
84 | 411018 | POT PENJUALAN TUNAI GALON BOTOL INTERNAL | LR
85 | 411101 | PENJUALAN KREDIT | LR
86 | 411102 | PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL | LR
87 | 411103 | PENJUALAN KREDIT PALLET | LR
88 | 411111 | POT PENJUALAN KREDIT TIV | LR
89 | 411112 | POT PENJUALAN KREDIT DISTRIBUTOR | LR
90 | 411113 | POT PENJUALAN KREDIT INTERNAL | LR
91 | 411114 | POT PENJUALAN KREDIT INTERNAL CN | LR
92 | 411115 | POT PENJUALAN KREDIT INTERNAL CASH BACK | LR
93 | 411116 | POT PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL KREDIT TIV | LR
94 | 411117 | POT PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL DISTRIBUTOR | LR
95 | 411118 | POT PENJUALAN KREDIT GALON BOTOL INTERNAL | LR
96 | 510001 | HPP | LR
97 | 511001 | PEMBELIAN | LR
98 | 511002 | PEMBELIAN GALLON BOTOL | LR
99 | 511003 | PEMBELIAN PALLET | LR
100 | 811001 | LEMBUR | LR & DMS
101 | 811002 | INCENTIVE | LR & DMS
102 | 811003 | BBM | LR & DMS
103 | 811004 | PEMELIHARAAN KENDARAAN | LR & DMS
104 | 811005 | PARKIR & TOL | LR & DMS
105 | 811006 | PAKET/PENGIRIMAN DOKUMEN | LR & DMS
106 | 811007 | BENGKEL | LR & DMS
107 | 811009 | PENGIRIMAN NON RUTIN | LR & DMS
108 | 811010 | PEM. KEND. AKIBAT KECELAKAAN | LR & DMS
109 | 821000 | PERLENGKAPAN KANTOR | LR & DMS
110 | 821001 | GAJI DAN TUNJANGAN | LR & DMS
111 | 821002 | JAMSOSTEK | LR & DMS
112 | 821003 | INCENTIVE PELANGGAN | LR & DMS
113 | 821004 | KONSUMSI | LR & DMS
114 | 821005 | PENGOBATAN | LR & DMS
115 | 821006 | THR/BONUS | LR & DMS
116 | 821007 | PPH PASAL 21 | LR & DMS
117 | 821015 | PAJAK PENGHASILAN 25 | LR
118 | 821011 | TUNJANGAN TRANSPORT | LR & DMS
119 | 822001 | PEMELIHARAAN BANGUNAN | LR & DMS
120 | 822005 | PEMELIHARAAN INVENTARIS KANTOR | LR & DMS
121 | 822012 | JASA PEMELIHARAAN MESIN | DMS
122 | 822014 | JASA PEMELIHARAAN KENDARAAN | DMS
123 | 822015 | JASA PEMELIHARAAN INVENTARIS | DMS
124 | 824001 | LISTRIK | LR & DMS
125 | 824002 | ALAT TULIS & CETAKAN | LR & DMS
126 | 824003 | TELEPHONE/FAX/SPEEDY | LR & DMS
127 | 824004 | SUMBANGAN/IURAN & MAJALAH | LR & DMS
128 | 824005 | PERJALANAN DINAS | LR & DMS
129 | 824006 | TRAINNING/SEMINAR/RAPAT | LR & DMS
130 | 824007 | BIAYA RUMAH TANGGA | LR & DMS
131 | 824008 | SEWA KENDARAAN | LR & DMS
132 | 824009 | SEWA KANTOR | LR & DMS
133 | 824010 | SEWA INVENTARIS | LR & DMS
134 | 824011 | PEMBELIAN TRIPLEK | LR & DMS
135 | 824013 | PENGHAPUSAN PIUTANG | LR & DMS
136 | 824019 | PERIJINAN DAN PBB | LR & DMS
137 | 824020 | BIAYA PERBAIKAN DISPENSER | DMS
138 | 824021 | BIAYA STNK/KEUR/DISPENSASI | LR & DMS
139 | 824025 | PERJALANAN DINAS TRAINING ( TIKET ) | DMS
140 | 824027 | IT ( PERLENGKAPAN KOMPUTER ) | DMS
141 | 824032 | BIAYA CETAK & SERVICE | DMS
142 | 824033 | BIAYA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN | LR & DMS
143 | 824037 | BENDA POS/MATERAI | LR & DMS
144 | 824038 | PARCEL | DMS
145 | 824041 | AIR ( PAM ) | LR & DMS
146 | 824042 | REPACKING , BONGKAR MUAT,dll | LR & DMS
147 | 824045 | SEWA JUGRACK | LR
148 | 824050 | BIAYA OPERASIONAL MANAGER | LR
149 | 824099 | LAIN-LAIN | LR & DMS
150 | 825002 | BUNGA DAN BIAYA BANK | LR & DMS
151 | 825003 | ENTERTAIMENT | LR & DMS
152 | 825010 | BIAYA PENGANGKUTAN | LR & DMS
153 | 825011 | BIAYA PAJAK | LR & DMS
154 | 825012 | ADMINISTRASI BANK | LR & DMS
155 | 825013 | BIAYA JASA MANAGEMENT | LR & DMS
156 | 825015 | REKRUITMEN KARYAWAN | LR & DMS
157 | 825016 | ASTEK | DMS
158 | 825017 | PEMUSNAHAN PALLET,TRIPLEK | LR
159 | 825099 | LAIN-LAIN | LR & DMS
160 | 827003 | INTERNET & JARINGAN LAINNYA | DMS
161 | 827011 | JASA PERBAIKAN & PEMEL.HARDWARE | DMS
162 | 829207 | BIAYA PROMOSI DAGANG | LR & DMS
163 | 829208 | ONGKOS ANGKUT | DMS
164 | 829210 | CANANG DAN DUPA | LR & DMS
165 | 829220 | CASH BACK | LR
166 | 929900 | BEBAN LAIN-LAIN | LR & DMS
167 | 147001 | BEBAN DIBAYAR DIMUKA | NRC